## Sheet1
| STT | Bước thực hiện
A. Công tác chuẩn bị
| 1 | Xác định vị trí và dung lượng lưu trữ backup trên CSDL đích và nguồn
| 2 | Cấu hình tham số RMAN
| 3 | Bật change tracking cho CSDL
B. Thiết lập ban đầu
| 1 | Khởi tạo database đích
| 2 | Khởi tạo user trên database đích
| 3 | Xác định tablespace cần chuyển
| 4 | Khởi tạo db link giữa database nguồn và database đích
| 5 | Khởi tạo script xttconvert trên database nguồn
C. Chuẩn bị dữ liệu
| 1 | Copy datafile từ môi trường nguồn lên môi trường đích
D. Đồng bộ dữ liệu hàng ngày
| 1 | Chạy incremental backup trên môi trường nguồn
| 2 | Copy backup từ môi trường nguồn lên môi trường đích
| 3 | Convert backup và apply vào datafile đã copy ở mục C.1
| 4 | Xác định số SCN cho lần backup tiếp theo
E. Giai đoạn chuyển đổi
| 1 | Offline các tablespace đã xác định ở mục B.3
| 2 | Tạo bản final incremental backup
| 3 | Copy backup từ môi trường nguồn lên môi trường đích
| 4 | Convert backup và apply vào datafile đã copy ở mục C.1
| 5 | Export metadata của database nguồn
| 6 | Import metadata vào database đích
F. Giai đoạn sau chuyển đổi
| 1 | Rebuild lại các object
| 2 | Tạo lại database link
| 3 | Enable lại các queue
Tham khảo
11G - Reduce Transportable Tablespace Downtime using Cross Platform Incremental Backup (Doc ID 1389592.1)